## 系统测试
序号 | 分类 | 功能点 | 完成情况 | 完成时间
1 | 基本功能 | 需求文档导入与解析模块 | 已完成：文档上传与解析流水线已打通（解析→结构化→入库）；支持全量重解析/增量重解析（保留“已确认”需求）；解析失败可重试与任务进度可视化。待优化：复杂表格/图像型PDF解析鲁棒性、解析耗时与并发控制。 | 2026-03-25
2 |  | 需求语义理解与识别模块 | 已完成：需求语义理解与识别（LLM抽取需求条目、标题/正文/来源定位）；支持需求确认状态（确认/标记问题/重置），并在增量重解析时保留已确认需求。待优化：需求去重策略（同名/相似合并）、跨章节引用与编号识别。 | 2026-03-25
3 |  | 测试要素提取模块 | 已完成：测试要素提取（前置上下文、约束条件、边界值/枚举、异常路径、输入输出要点）并透传到用例生成；支持“标记问题”需求只重解析问题项。待优化：复杂业务规则（状态机、时序约束）的结构化表达与一致性校验。 | 2026-03-25
4 |  | AI 测试用例生成模块 | 已完成：AI测试用例生成（按需求批量生成；支持自动决定测试类型/方法论/规则集；支持拒绝后待重生成流程；用例按需求分组可收起/展开，降低操作复杂度）。待优化：生成一致性与重复用例控制、对历史执行结果的学习闭环。 | 2026-03-25
5 |  | 测试数据自动生成模块 | 已完成：测试数据自动生成（与用例内容联动，自动给出示例数据/边界数据/异常数据）；可在高级设置中调整模型与生成偏好。待优化：数据约束（格式/范围/依赖关系）自动推断与可复用数据集沉淀。 | 2026-03-25
6 |  | 测试文档导出与交付模块 | 基本完成：测试文档导出与交付（用例列表导出Excel；用例分组与状态随导出保留）。待优化：一键生成完整交付包（需求清单+用例+回填结果）、导出模板自定义（公司格式/页眉页脚/编号规则）。 | 2026-03-25
7 | 工程化 | 项目管理 | 基本完成：项目管理（项目创建/列表/进入项目；文档上传、解析任务、用例生成任务统一管理；任务失败可提示与重试）。待优化：项目审查场景“恢复与修改参数配置”的完整能力、项目级统计面板。 | 2026-03-25
8 |  | 用户管理 | 基本完成：用户管理（基于X-Auth-Token的鉴权；开发态管理员token可用）。待优化：账号体系（登录/密码/重置）、用户列表与禁用、审计信息关联到用户。 | 2026-03-25
9 |  | 权限管理 | 基本完成：权限管理（基于token的基础权限控制；关键操作可限制为管理员）。待优化：角色/权限点细粒度配置、项目级成员权限、前端按权限隐藏操作。 | 2026-03-25
10 |  | 可视化 | 基本完成：可视化（需求树/用例列表展示；用例按需求分组；关键状态徽标与计数汇总；操作按钮精简）。待优化：覆盖率/进度图表、跨文档跟踪关系视图（需求-设计-代码-测试）。 | 2026-03-25
11 |  | 日志管理 | 基本完成：日志管理（关键接口与任务执行过程可追踪）。待优化：统一操作日志页面、按项目/用户/时间筛选、错误告警与下载。 | 2026-03-25
12 | 待优化项 | 培训PPT | 基本完成：培训PPT（已完成主要功能讲解与演示材料框架）。待优化：补充真实项目演示与常见问题（FAQ）章节。 | 2026-03-26
13 |  | 产品白皮书 | 基本完成：产品白皮书（已形成产品定位、能力清单、架构与流程描述）。待优化：补充标杆案例、量化收益指标与落地部署方案。 | 2026-03-26
14 |  | 功能规格 | 进行中：功能规格。已完成：核心页面与关键流程（文档解析→需求确认→用例生成→发布/回填）已定稿。未完成：细节交互规范、异常流程覆盖、导出模板规范与非功能指标（性能/并发/安全）。
15 |  | 实际例子执行核对 | 进行中：实际例子执行核对。已完成：已用部分真实样例排查生成错误并优化提示词（3.26已记录）；用例分组与按钮精简提升可用性。未完成：形成可复现的验证集、回归测试脚本、覆盖率与准确率统计口径。
16
17
18

## 单元测试
序号 | 分类 | 功能点 | 完成情况 | 完成时间
1 | 基本功能 | 根据设计文档生成测视例 | 基本完成 | 2026-03-25
2 |  | 根据代码生成测试例 | 基本完成 | 2026-03-25
3 | 工程化 | 项目管理
4 |  | 用户管理
5 |  | 权限管理
6 |  | 可视化
7 |  | 日志管理
8 | 待优化项 | 培训PPT
9 |  | 用户手册
10 |  | 功能规格
11 |  | 实际例子执行核对 | 排查了一部分错误，补充完善了提示词 | 2026-03-26
12
13
14

## 系统安全
序号 | 分类 | 功能点 | 25日完成情况 | 26日完成情况 | 完成时间
1 | 基本功能 | 安全需求分析 | 基本完成 | 去掉分系统相关
2 |  | 安全设计约束分析 | 基本完成 | 去掉分系统相关，优化控制结构图样式
3 |  | 安全测试设计 | 基本完成 | 去掉分系统相关
4 |  | 报告生成 | 基本完成 | 去掉分系统相关
5 | 工程化 | 项目管理 | 基本完成 | 去掉分系统相关
6 |  | 用户管理 | 基本完成
7 |  | 权限管理
8 |  | 可视化
9 |  | 日志管理 |  | 基本完成
10 | 待优化项 | 培训PPT
11 |  | 产品白皮书
12 |  | 功能规格
13 |  | 实际例子执行核对 |  | 初步：HTV航天器系统设计报告
14
15
16

## 软件安全
序号 | 分类 | 功能点 | 完成情况 | 完成时间
1 | 基本功能 | 需求阶段多智能体软件故障树分析（SFTA）流水线 | 完成 | 2026-03-26
2 |  | 设计阶段多智能体软件故障树分析（SFTA）流水线
3 |  | 多智能体软件失效模式与影响分析（SFMEA）流水线
4 |  | 故障树展示模块与最小割集（MCS）展示模块 | 基本完成 | 2026-03-26
5 |  | 失效模式与影响分析矩阵
6 |  | 风险矩阵评估模块
7 |  | 审查反馈与迭代改进模块
8 |  | 分析报告导出模块
9 |  | 模型配置与智能体提示词管理模块
10 | 工程化 | 项目管理
11 |  | 用户管理
12 |  | 权限管理
13 |  | 可视化
14 |  | 日志管理
15 | 待优化项 | 培训PPT
16 |  | 用户手册
17 |  | 功能规格
18 |  | 实际例子执行核对
19
20
21

## 代码审查
序号 | 分类 | 功能点 | 完成情况 | 完成时间
1 | 基本功能 | 需求、设计、代码一致性审查。 | 基本完成 | 2026-03-25
2 |  | 经验库/故障库/规则库检查。 | 基本完成 | 2026-03-25
3 |  | 代码审查结果导入、统一化治理 | 基本完成 | 2026-03-25
4 |  | 统一化问题清单输出及整改建议。 | 基本完成 | 2026-03-25
5 |  | 报表统计与审查结果输出。 |  |  | 宇辰
6 | 工程化 | 项目管理
7 |  | 用户管理
8 |  | 权限管理
9 |  | 可视化
10 |  | 日志管理
11 | 待优化项 | 培训PPT | 基本完成 | 2026-03-26
12 |  | 用户手册 | 基本完成 | 2026-03-26
13 |  | 功能规格 | 基本完成 | 2026-03-26
14 |  | 实际例子执行核对
15 |  | 增加项目管理能力，包括项目的增删改查。进入项目后，能恢复和修改参数配置、需求树对应关系及确认状态、设计树对应关系及确认状态、经验确认条目及状态、工具扫描各层级智判结果；
17 |  | 问题统一整理
19 |  | 文档条目累加能力、代码结构梳理
20 |  | 需求-设计-代码（-测试）的跟踪关系梳理
21 |  | 基于模块、跟踪关系的需求确认、设计验证、经验检查和跟踪关系增强
22
23
24
25

## LLM资源事宜
序号 | 产品 | LLM类型 | 渠道 | 数量
1 | 单元测试
2 | 系统测试
3 | 系统安全
4 | 软件安全
5 | 静态分析